## Completed_Tasks
ticket_key | module | task_type | title | description | tech_stack | estimated_hours | actual_hours | story_points | prefix | status
PROJ-101 | Authentication | Backend | [BE][AUTH] Implement JWT Access & Refresh Token rotation | Tạo API POST /api/auth/refresh, cấu hình JWT secret trong Redis blacklist khi logout, xử lý expired token. | Node.js, Express, Redis, JWT | 8 | 10 | 3 | [BE][AUTH] | Done
PROJ-102 | Authentication | Frontend | [FE][AUTH] Login page with OAuth2 Google & Apple Sign-In | Tạo giao diện đăng nhập responsive, tích hợp Google Sign-In SDK, lưu access token vào secure cookie, redirect dashboard. | React, TypeScript, TailwindCSS | 6 | 6 | 2 | [FE][AUTH] | Done
PROJ-103 | Payment | Backend | [BE][PAYMENT] Integrate Stripe Webhook for subscription renewal | Lắng nghe webhook customer.subscription.updated từ Stripe, xác thực signature, cập nhật subscription status trong Postgres. | Python, FastAPI, Stripe SDK, PostgreSQL | 12 | 14 | 5 | [BE][PAYMENT] | Done
PROJ-104 | Payment | Database | [DB][PAYMENT] Create schema and migration for invoice & transaction history | Tạo bảng transactions, invoices, quan hệ 1-N, đánh index trên user_id và created_at để query nhanh. | PostgreSQL, Alembic | 4 | 4 | 1 | [DB][PAYMENT] | Done
PROJ-105 | Product | Backend | [BE][SEARCH] Setup Elasticsearch full-text search for product catalog | Đồng bộ dữ liệu Postgres sang Elasticsearch qua Logstash/Debezium, tạo API tìm kiếm kèm bộ lọc đa tiêu chí (faceted search). | Elasticsearch, Python, Docker | 16 | 20 | 8 | [BE][SEARCH] | Done
PROJ-106 | Product | Frontend | [FE][PRODUCT] Product filter sidebar and pagination grid | Component sidebar lọc theo category, price range slider, rating, debounce 300ms khi gõ search, infinite scroll / pagination. | React, Redux Toolkit, SCSS | 8 | 8 | 3 | [FE][PRODUCT] | Done
PROJ-107 | Notification | Backend | [BE][NOTI] Send email notification via SendGrid template | Tích hợp SendGrid API, build email template kích hoạt tài khoản và reset password, cấu hình retry logic với Celery. | Python, Celery, SendGrid, Redis | 6 | 5 | 2 | [BE][NOTI] | Done
PROJ-108 | DevOps | DevOps | [DEVOPS][CI/CD] GitHub Actions pipeline for auto deploy to AWS ECS | Tạo workflow build Docker image, push lên AWS ECR, trigger rolling update service trên ECS Fargate, notify Slack. | GitHub Actions, Docker, AWS ECS, Bash | 10 | 12 | 5 | [DEVOPS][CI/CD] | Done
PROJ-109 | QA | QA/Testing | [QA][PAYMENT] E2E automated test suite for checkout and coupon flow | Viết script Cypress kiểm thử luồng thêm giỏ hàng, áp mã giảm giá hợp lệ/hết hạn, thanh toán test card 3D Secure. | Cypress, JavaScript | 8 | 7 | 3 | [QA][PAYMENT] | Done
PROJ-110 | User Profile | Backend | [BE][USER] User avatar upload to AWS S3 with presigned URL | Tạo API sinh presigned S3 PUT URL, validate MIME type (png, jpg), giới hạn file size 5MB, resize thumbnail qua Lambda. | Node.js, AWS S3, AWS Lambda | 6 | 6 | 2 | [BE][USER] | Done